Приложение к постановлению

Администрации Ивняковского сельского поселения

от 17.06.2013 г.   №  111

План работы Администрации Ивняковского сельского поселения

по внесению изменений в Генеральный план Ивняковского сельского поселения (далее – ГП)

| № п/п | Мероприятие (этап) | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием предложений о внесении изменений в ГП | с 01.07.2013 по 01.08.2013 (включительно) |  |
| 2 | Обобщение поступивших предложений (оформляется постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения) | в течение 10 календарных дней |  |
| 3 | ● Опубликование предложений в газете «Ярославский агрокурьер», размещение на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет. ● Объявление публичных слушаний по поступившим предложениям о внесении изменений в ГП | в течение 5 рабочих дней |  |
| 4 | Публичные слушания по поступившим предложениям о внесении изменений в ГП | в течение 1 месяца |  |
| 5 | Обобщение поступивших предложений (заявлений) в рамках проведенных публичных слушаний (подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний) | в течение 10 календарных дней |  |
| 6 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Ярославский агрокурьер», а также размещение его на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет | в течение 5 рабочих дней |  |
| 7 | Формирование проекта изменений, предлагаемых к внесению в ГП, или новой редакции ГП (картографический и текстовый материалы) | в течение 1 месяца |  |
| 8 | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту изменений, предлагаемых к внесению в ГП, или новой редакции ГП и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования, в Правительство ЯО, Администрацию ЯМР, Администрации муниципальных образований, имеющих общую с Ивняковским сельским поселением границу, на согласование | в течение 5 рабочих дней | Муниципальные образования, имеющие общую с Ивняковским сельским поселением границу (г. Ярославль, Некрасовское СП, Курбское СП, Карабихское СП, Чебаковское СП ТМР). Согласование проекта с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением или городским округом, органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, проводится при наличии условий, указанных в ст.25 ГрК РФ. |
| 9 | Согласование проекта изменений, предлагаемых к внесению в ГП, или новой редакции ГП (при наличии условий, указанных в ст.25 ГрК РФ) | в 3-месячный срок |  |
| 10 | При наличии положительных заключений по результатам согласительных процедур (в т.ч. по результатам работы согласительных комиссий) подготовка проекта решения Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения «О внесении изменений в ГП» | в течение 10 календарных дней |  |
| 11 | Внесение в Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения проекта решения «О внесении изменений в ГП» (при наличии положительных заключений по результатам согласительных процедур, протокола и заключения о результатах публичных слушаний) | на плановом заседании Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения |  |
| 12 | В случае принятия Муниципальным Советом Ивняковского сельского поселения решения «О внесении изменений в ГП»: - обеспечение доступа к утвержденным документам территориального планирования муниципального образования и материалам по его обоснованию (к внесенным в ГП изменениям или ГП в новой редакции) в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). - направление решения в Правительство ЯО, Администрацию ЯМР | в течение 10 календарных дней; в течение 3 рабочих дней |  |

Примечание: каждый следующий этап начинает течь со дня, следующего за днем окончания предыдущего этапа.