|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Ивняковского сельского поселения от 21 октября 2021 года № 307 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения на 2021-2023 год»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Комплексный центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (МУ «КЦРП») (директор МУ «КЦРП» Носкова Е.А.), Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Ивняковского сельского поселения Антонова Н.В. | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2021-2023 годы | |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского СП, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения.  - Развитие территории Ивняковского поселения, направленное на повышение качества жизни населения. | |
| Объём финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Районный бюджет | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 96 375,7 | 35 098,4 | 29 852,3 | 31 425,0 | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **ИТОГО** | **96 500,7** | **35 223,4** | **29 852,3** | **31 425,0** | | |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы  Плановые объемы финансирования подпрограмм | Подпрограмма «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» (Приложение 1)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Районный бюджет | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 95 825,7 | 35 223,4 | 29 602,3 | 31 125,0 | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **ИТОГО** | **95 950,7** | **35 223,4** | **29 602,3** | **31 125,0** | | МУ «КЦРП» |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения» (Приложение 2)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 550,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **ИТОГО** | **550,0** | **0,0** | **250,0** | **300,0** | | МУ «КЦРП» |
| Конечные результаты муниципальной программы | - Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - Достижение целей по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;  - Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное, улучшение качества освещения улиц  - Увеличение количества детских игровых и спортивных комплексов на территории Ивняковского сельского поселения  - Совершенствование эстетического состояния мест общего пользования на территории Ивняковского сельского поселения  - Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей  - Повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания, создание комфортных условий жизнедеятельности населения | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://ивняковское-адм.рф/ | |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Разработка Программы вызвана необходимостью решения вопросов благоустройства территории Ивняковского сельского поселения. Благоустройство территории поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития Ивняковского сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.  
 Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.  
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

В настоящее время население Ивняковского сельского поселения составляет

9747 чел, общее число населенных пунктов 81, жители постоянно проживают в 79 населенных пунктах, в остальных населенных пунктах в весенне-летний сезон временно проживают граждане из других муниципальных образований, не относящиеся к населению Ивняковского сельского поселения. Для сельского поселения характерно сочетание достаточно плотно и компактно заселенных территорий, где в населенных пунктах имеется высокий уровень благоустройства, и территорий с малочисленным населением и слабо развитой социальной инфраструктурой.

В 2018-2020 гг. в поселении проводилась активная целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. Безусловно, есть немало заметных улучшений в содержании дорог в населенных пунктах, решении вопросов озеленения. Благодаря заботам органов местного самоуправления сельского поселения в крупных населенных пунктах установлен ряд современных и популярных у детей и подростков игровых и спортивных площадок. Серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, вывоза и утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, постоянное увеличение количества несанкционированных свалок отходов, освещение улиц малых населенных пунктов поселения, распространение на территории поселения борщевика Сосновского.

Такие мероприятия как уборка мусора, снега в зимний период, скашивание травы и спиливание деревьев в летний период и т.д. позволят облагородить общий вид поселения, сделать его более чистым и благоустроенным.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации и граждане на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительное влияние на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу здоровью и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Уличное освещение, как один из важнейших объектов благоустройства.

Энергосбережение - это неотъемлемая составляющая развития экономики по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной [программой](#Par33) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит

к запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

**II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- организация взаимодействия между предприятиями, учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- восстановление и реконструкция уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- Достижение целей по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;

- Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное, улучшение качества освещения улиц

- Увеличение количества детских игровых и спортивных комплексов на территории Ивняковского сельского поселения

- Совершенствование эстетического состояния мест общего пользования на территории Ивняковского сельского поселения

- Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей

- Повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания, создание комфортных условий жизнедеятельности населения

**III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

**в рамках муниципальной программы**

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения " на 2021-2023 принимается в целях реализации органами местного самоуправления поселения принятых на федеральном и региональном уровнях власти нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Устав Ивняковского сельского поселения.

- Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы Администрации Ивняковского сельского поселения, который несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется МУ «КЦРП»:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1. **Цель муниципальной программы:**

- Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского СП, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения.

- Развитие территории Ивняковского поселения, направленное на повышение качества жизни населения.

**2. Задачи муниципальной программы:**

1. Организация содержания жилищного фонда.

2. Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обеспечение населения коммунальными услугами.

3. Организация благоустройства и озеленения территорий.

4. Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения

1. Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | | |
| базовое  на 01.01.2021 | | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 |
| плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения» на 2021-2023 год** | | | | | | |
| Количество проведенных субботников на территории поселения | ед | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему количеству выявленных на земельных участках , находящихся в собственности поселения, свалок за год, % | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» | | | | | | |
| Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда к общему муниципальному жилищному фонду Администрации Ивняковского сельского поселения | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения» | | | | | | |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | % | 5 | 0 | | 3 | 2 |

**VI.** **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Расходы, предусмотренные в районном бюджете (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | |
| 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения»** | | | | |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районный бюджет | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 95 825,7 | 35 098,4 | 29 602,3 | 31 125,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения» | | | | |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 550,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по Муниципальной программе «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения на 2021-2023 год»** | | | | |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - районный бюджет | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 96 375,7 | 35 098,4 | 29 852,3 | 31 425,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **96 500,7** | **35 223,4** | **29 852,3** | **31 425,0** |

|  |
| --- |
| Приложение 1 к муниципальной программе **«**Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения на 2021-2023 год» |

**Подпрограмма «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение «Комплексный центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (МУ «КЦРП») (директор МУ «КЦРП» Носкова Е.А.), Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Ивняковского сельского поселения |
| Сроки реализации | 2021-2023 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, МУ «КЦРП» |
| Участники мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, МУ «КЦРП» |
| Цель (цели) подпрограммы | - Развитие территории Ивняковского поселения, направленное на повышение качества жизни населения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Районный бюджет | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 95 825,7 | 35 098,4 | 29 602,3 | 31 125,0 | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **ИТОГО** | **95 950,7** | **35 223,4** | **29 602,3** | **31 125,0** | |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - Достижение целей по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;  - Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное, улучшение качества освещения улиц  - Увеличение количества детских игровых и спортивных комплексов на территории Ивняковского сельского поселения  - Совершенствование эстетического состояния мест общего пользования на территории Ивняковского сельского поселения  - Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей  - Повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания, создание комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | http://ивняковское-адм.рф/ |

1. **Цель и целевые показатели подпрограммы**

Цель: Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского СП, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | | |
| базовое  на 01.01.2021 | | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 |
| плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» | | | | | | |
| Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда к общему муниципальному жилищному фонду Администрации Ивняковского сельского поселения | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |

1. **Задачи и мероприятия подпрограммы:**

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1.Организация содержания муниципального жилищного фонда.

2.Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и обеспечение населения коммунальными услугами.

3.Организация благоустройства и озеленения территорий.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения**

**на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | Сроки исполнения | | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | |
| всего | 2021 | | 2022 | 2023 |
| **Цель: Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения.** | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1: Организация содержания муниципального жилищного фонда*** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отчисления на капитальный ремонт за муниципальное имущество | 2021-2023 | | Администрация Ивняковского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 874,3 | 847,9 | | 1 026,4 | 1 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оплата за свободный муниципальный жилищный фонд | 2021-2023 | | Администрация Ивняковского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 359,9 | 185,7 | | 88,2 | 86,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Оформление договоров социального найма жилых помещений | 2021-2023 | | Администрация Ивняковского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 221,7 | 69,3 | | 76,2 | 76,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 1 , в т ч.**: | | | | | ***ИТОГО:*** | **3455,9** | **1 102,9** | | **1 190,8** | **1 162,2** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **3455,9** | **1 102,9** | | **1 190,8** | **1 162,2** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| ***Задача 2: Организация бесперебойной работы систем жизнеобеспечения* *и обеспечение населения коммунальными услугами*** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание бань | 2021-2023 | | Администрация Ивняковского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 837,4 | 110,4 | | 363,5 | 363,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ремонт и содержание колодцев | 2021-2023 | | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 600,0 | 300,0 | | 300,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 2 , в т ч.**: | | | | | ***ИТОГО:*** | **1 437,4** | **410,4** | | **663,5** | **363,5** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **600,0** | **300,0** | | **300,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **837,4** | **110,4** | | **363,5** | **363,5** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| ***Задача 3: Организация благоустройства и озеленения территорий поселения*** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание МУ «КЦРП» | | 2021-2023 | МУ»КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 40 256,2 | | 12 604,8 | 15 061,7 | 12 589,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Уличное освещение в населенных пунктах | | 2021-2023 | Администрация Ивняковского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10 868,6 | | 6078,6 | 2400,0 | 2390,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Выкашивание территории  п. Ивняки, с. Сарафоново,  п. Карачиха, д. Сабельницы, с. Богослов, д. Медведково, д. Зверинцы, д. Чурилково, д. Дорожаево, д. Бекренево | | 2021-2023 | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 388,9 | | 738,9 | 800,0 | 850,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Обработка территорий общего пользования | | 2021-2023 | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 584,0 | | 184,0 | 200,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав ЯМР, на ликвидацию несанкционированных свалок отходов | | 2021-2023 | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 125,0 | | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Закупка, установка и ремонт детских площадок | | 2021-2023 | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 196,5 | | 1 196,5 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Ликвидация свалок | | 2021-2023 | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 9 257,1 | | 2 757,1 | 3 500,0 | 3 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Спиливание деревьев в населенных пунктах | | 2021-2023 | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 677,2 | | 577,2 | 600,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Прочие мероприятия по благоустройству | | 2021-2023 | МУ «КЦРП» | Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 21 704,0 | | 9 448,0 | 3 686,3 | 8 569,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по задаче 3 , в т ч.**: | | | | | **ИТОГО:** | **91 057,4** | | **33 710,1** | **27 748,0** | **29 599,3** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **125,0** | | **125,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **90 932,4** | | **33 585,1** | **27 748,0** | **29 599,3** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | | | | **ВСЕГО:** | **95 970,7** | | **35 223,4** | **29602,3** | **31125,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **125,0** | | **125,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **95 825,7** | | **35 098,4** | **29 602,3** | **31 125,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к муниципальной программе **«**Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ивняковского сельского поселения на 2021-2023 год» |

**Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение «Комплексный центр развития поселения» Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (МУ «КЦРП») (директор МУ «КЦРП» Носкова Е.А.), Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Ивняковского сельского поселения |
| Сроки реализации | 2021-2023 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, МУ «КЦРП» |
| Участники мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, МУ «КЦРП» |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского СП, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Всего | В том числе по годам | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **ИТОГО** | **0,0** | **0,0** | **250,0** | **300,0** | |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количества детских игровых и спортивных комплексов на территории Ивняковского сельского поселения  - Совершенствование эстетического состояния мест общего пользования на территории Ивняковского сельского поселения  - Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей  - Повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания, создание комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | http://ивняковское-адм.рф/ |

1. **Цель и целевые показатели подпрограммы**

Цель: Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского СП, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | | |
| базовое  на 01.01.2021 | | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 |
| плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского сельского поселения» | | | | | | |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | % | 5 | 0 | | 3 | 2 |

**2.Задачи и мероприятия подпрограммы:**

Для решения поставленной цели, необходимо решение задачи:

Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | |
| всего | 2021 | | 2022 | 2023 |
| **Цель: Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ивняковского, организация благоустройства территории Ивняковского СП, улучшение условий проживания населения.** | | | | | | | | | |
| *Задача :* Комплексное развитие сельских территорий Ивняковского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонтные работы дворового проезда в п. Ивняки, ул. Центральная, д.1, д.2 | 2022 | Администрация Ивняковского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | | 250,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонтные работы дворового проезда в п. Ивняки, ул. Центральная, д.3, д.4 | 2023 | Администрация Ивняковского сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **Итого по задаче , в т ч.**: | | | | ***ИТОГО:*** | **550,0** | **0,0** | | **250,0** | **300,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **550,0** | **0,0** | | **250,0** | **300,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | | | **ВСЕГО:** | **550,0** | | **0,0** | **250,0** | **300,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Районный бюджет** | **125,0** | | **125,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **550,0** | | **0,0** | **250,0** | **300,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |